Offene Punkte Versuchsbeschreibung Metallguss

Bezieht sich auf Versuchsbeschreibung_Metallguss_Entwurf.docx (gleicher Ordner). Die Liste enthält jede gelb markierte Stelle und zusätzlich Annahmen, die nicht markiert sind, aber geprüft werden müssen.

Spalte „Wer“ im Team verteilen. Erledigte Punkte abhaken und den Wert direkt ins Skript übernehmen, danach die Markierung entfernen.

Reihenfolge

Die Punkte hängen voneinander ab. Sinnvolle Reihenfolge:

- Bauteilzeichnung mit Gießsystem fertigstellen (B1). Ohne sie sind V1–V3 nicht rechenbar und die Musterlösung (D1) nicht möglich.

- Termin mit Prof. Pähler (Block A). Alles in einem Termin klären. Die Fragen stehen unten fertig formuliert.

- Nächster Guss / Generalprobe als Messtermin nutzen (Block C). Dort lassen sich sieben markierte Werte in einem Durchgang erfassen. Messbogen vorher ausdrucken.

- Musterlösung rechnen und Skript final befüllen (Block D).

A — Mit Prof. Pähler / Laborleitung klären

| ☐ | Nr. | Stelle im Skript | Was genau | Wer |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ☐ | A1 | Kopf, Fußzeile: „GU“ | Versuchskürzel festlegen (analog „UP“). Steht auch in jeder Fußzeile. |  |
| ☐ | A2 | Kopf: Raum F0xx | In welchem Raum findet der Versuch statt? Gibt es dort eine Absaugung/Lüftung am Gießplatz? (Ölsand raucht beim Abguss.) |  |
| ☐ | A3 | Kopf: weitere Betreuer | Wer betreut den Versuch neben Prof. Pähler (Profs, Laboringenieur)? |  |
| ☐ | A4 | Kopf: Dauer 2 Laborviertel (3 h) | Bestätigen, dass ein Laborviertel 1,5 h ist und der Versuch 2 Viertel hat. |  |
| ☐ | A5 | Kopf: Abgabetermin | Gilt die Protokollfrist „14 Kalendertage“ wie bei UP? |  |
| ☐ | A6 | Anhang Kennwerte: Sicherheitsfaktor S | Welcher Wert soll gelten? Vorschlag mitbringen und mit Quelle belegen (z. B. Fritz/Schulze, Kapitel Urformen), nicht aus dem Bauch. |  |
| ☐ | A7 | Literatur: Skript Fertigungstechnik | Genaue Bezeichnung des Vorlesungsskripts (Titel, Stand/Jahr) und welche Kapitel die Studierenden mitbringen sollen. |  |
| ☐ | A8 | nicht markiert | Wer schmilzt vor Versuchsbeginn ein und wie lange vorher muss der Ofen an? (Schritt 20 setzt voraus, dass die Schmelze bereitsteht.) |  |
| ☐ | A9 | nicht markiert | Wer führt die Sicherheitsunterweisung durch, gibt es ein HAW-Formular für die Unterschrift (Hinweise-Kasten)? Hängt an der Gefährdungsbeurteilung. |  |
| ☐ | A10 | nicht markiert | Gruppengröße im FtT-L (F16). Reicht eine Form für alle, oder formt jede Person/Teilgruppe etwas? Beeinflusst Materialmenge und Zeitplan. |  |

Fragen fertig formuliert für den Termin:

- Welches Versuchskürzel, welcher Raum, welche weiteren Betreuer?

- Bleibt es bei 2 Laborvierteln à 1,5 h und 14 Tagen Protokollfrist?

- Welcher Sicherheitsfaktor für das Beschwerungsgewicht? Unser Vorschlag: S = __ nach [Quelle].

- Wie heißt Ihr Skript genau, und welche Kapitel sollen mitgebracht werden?

- Wer übernimmt das Einschmelzen vor dem Versuch, wer die Sicherheitsunterweisung?

- Wie groß sind die Gruppen?

B — Selbst erstellen (Konstruktion / Dokumente)

| ☐ | Nr. | Stelle im Skript | Was genau | Wer |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ☐ | B1 | Vorbereitende Berechnungen: Anlage – Zeichnung mit Maßen | Technische Zeichnung des Rohres mit Flanschen plus Gießsystem (Eingusstrichter, Eingusskanal, Lauf, Anschnitt, Steiger) mit allen Maßen, die V1–V3 brauchen: Volumina, projizierte Fläche AP in der Teilungsebene, Höhe H (Oberkastenhöhe), Kernmaße inkl. Kernmarken, kleinster Eingussquerschnitt AE. Maße des erkalteten Teils, nicht des Modells. |  |
| ☐ | B2 | Schritt 16: Lauf und Anschnitt gemäß Anleitung | Lage und Querschnitt von Lauf und Anschnitt festlegen (in Teilungsebene oder im Oberkasten?). Ergebnis in B1 und in die Schritt-für-Schritt-Anleitung. |  |
| ☐ | B3 | Abbildung 1 (nicht markiert) | Skizze gegen die reale Form prüfen: liegt das Rohr waagerecht, geht die Teilung durch die Achse, wo sitzen Einguss und Steiger? Falls abweichend: Skizze anpassen lassen. |  |
| ☐ | B4 | Schritt 6 und 10 (nicht markiert) | Stimmt es, dass das Modell geteilt ist und die Hälften über Passstifte zusammengesetzt werden? Welche Hälfte kommt in den Unterkasten? Stimmt es, dass der Kernkasten zweiteilig ist? |  |

C — Beim nächsten Guss messen bzw. festhalten

Alle Werte mit Messmittel und Messunsicherheit notieren (Projektkonvention, siehe CLAUDE.md). Mindestens 2 Wiederholungen, wo es geht.

| ☐ | Nr. | Stelle im Skript | Was genau | Wie ermitteln | Wer |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ☐ | C1 | Ausstattung: Schmelzofen Typ | Ofentyp und Tmax des Ofens, der an der HAW genutzt wird (F15, F25) | Foto vom Typenschild |  |
| ☐ | C2 | Ausstattung: Thermoelement Typ bestätigen | Welches Messgerät und welcher Thermoelementtyp werden genutzt? | Gerät fotografieren, Typ ablesen |  |
| ☐ | C3 | Ausstattung: Trennmittel Bezeichnung | Welches Trennmittel habt ihr bei Modell und Kernkasten verwendet (Produktname)? Hat es funktioniert? | aus euren Versuchen übernehmen |  |
| ☐ | C4 | Schritt 7: 10 mm Modellsand | Wie dick habt ihr gesiebten Sand über das Modell gegeben? | beim Einformen messen/schätzen und notieren |  |
| ☐ | C5 | Schritt 22: Gießtemperatur ca. 280 °C | Mit welcher Temperatur habt ihr gegossen und war die Füllung vollständig? | Thermoelement direkt vor dem Gießen |  |
| ☐ | C6 | Schritt 25: Abkühlzeit xx min | Ab wann kann die Form ausgeleert und das Teil mit der Zange entnommen werden? Kriterium vorher festlegen (z. B. erstarrt und handhabbar). | Stoppuhr ab Gießende |  |
| ☐ | C7 | Schritt 27: Sand gemäß Anweisung aufbereiten | Was passiert mit dem schwarz verbrannten Ölsand? Unterheben, aussortieren, Öl nachgeben? | Datenblatt/Händlerangabe des roten Ölsands + eigene Erfahrung |  |
| ☐ | C8 | Kennwerte: Dichte Ölsandkern ρK | Richtwert für die häusliche Rechnung | Kern im Kernkasten stampfen, wiegen; Volumen aus CAD → ρK = mK / VK (3 Kerne) |  |
| ☐ | C9 | Kennwerte: Masse Oberkasten mOK | Richtwert für die häusliche Rechnung | eingeformten Oberkasten wiegen (3 Formen) |  |
| ☐ | C10 | Kennwerte: Zuschlag x | Verlust durch Krätze und Tiegelrest | Zinn vor dem Schmelzen wiegen, danach Gussteil + Gießsystem + Krätze + Tiegelrest wiegen → x = (m_Tiegel − mG − mGS) / (mG + mGS) |  |
| ☐ | C11 | Kennwerte: Ausflusszahl μ | Wert für V2 | Gießzeit tG stoppen, Füllzeit mit μ = 1 berechnen → μ ≈ tF(μ = 1) / tG. Ergebnis mit Literaturwert vergleichen. |  |
| ☐ | C12 | nicht markiert | Ausstattungsliste gegen den Bestand an der HAW prüfen: Stampfer, Sieb, Formerlöffel, Luftspieß, Blasebalg, Beschwerungsgewichte, Waage, PSA, Löschsand. Was fehlt, muss beschafft werden. | Inventur vor Ort |  |

Messbogen für den Messtermin (ausdrucken):

| Größe | Wert 1 | Wert 2 | Wert 3 | Messmittel / Unsicherheit |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Masse Kern mK [g] |  |  |  |  |
| Masse eingeformter Oberkasten mOK [kg] |  |  |  |  |
| Masse Zinn im Tiegel vor dem Guss [g] |  |  |  |  |
| Masse Gussteil mG [g] |  |  |  |  |
| Masse Gießsystem mGS [g] |  |  |  |  |
| Masse Krätze + Tiegelrest [g] |  |  |  |  |
| Gießtemperatur TG [°C] |  |  |  |  |
| Gießzeit tG [s] |  |  |  |  |
| Abkühlzeit bis Entnahme [min] |  |  |  |  |
| Dicke Modellsand [mm] |  |  |  |  |
| aufgelegte Beschwerung [kg] / Grat an der Teilung ja/nein |  |  |  |  |

D — Abschluss (nach A–C)

| ☐ | Nr. | Was genau | Wer |
| --- | --- | --- | --- |
| ☐ | D1 | Musterlösung V1–V3 mit den echten Maßen und Werten rechnen. Prüfen, ob mBes > 0 herauskommt. Ist der Oberkasten allein schon schwer genug, ist V3 als Aufgabe wertlos. Dann Beschwerung weglassen oder Aufgabe umformulieren. Musterlösung nur für Betreuer, nicht ins Skript. |  |
| ☐ | D2 | Musterlösung mit dem Messtermin vergleichen: gab es bei der berechneten Beschwerung Grat oder Kernversatz? |  |
| ☐ | D3 | Alle Werte ins Skript eintragen, gelbe Markierungen entfernen, Seite 1 in Word auf Umbruch prüfen. |  |
| ☐ | D4 | Repo nachziehen: Bauteilkonzept (Rohr mit Flanschen), E04 (roter Ölsand für Form und Kern), E07 (nur noch ein Teil), F12, F14, F33 schließen, Eintrag im Projektlog. |  |
| ☐ | D5 | Skript von einer Person außerhalb des Teams einmal durchlesen lassen: Sind die Schritte ohne Vorwissen verständlich? |  |