## One Pager
Scrum Master: Paul Wettering Product Owner: Fynn Barmwater · Team: Jonas Gebert Report Nr. 1 · Sprint 1 · 10.08. – 23.08.2026 |  |  | One Pager – Statusbericht 1 · Sprint 1 |  |  |  |  | Verteiler: Prof. Dr.-Ing. B. Koeppen (Fachbetreuung) ¦ Prof. Dr.-Ing. D. Pähler (Auftraggeber) ¦ Projektteam
Bachelorprojekt Metallguss für das FTT-Labor · Gruppe 1
Zielsetzung Gesamtvorhaben: Ein erprobter und dokumentierter Metallguss-Laborversuch für das FTT-Labor (3. Semester), in dem Studierende in zwei Laborvierteln (3 h) ein reales Bauteil mit mindestens einem Kern im Handformverfahren sicher herstellen. |  |  |  |  | Aktueller Projektstatus |  | Abschlusstermin: 04.10.2026 Statusbericht vom: 30.08.2026 Restlaufzeit: 5 Wochen (Sprint 4 endet 27.09.2026) Nächster Meilenstein: Probeabguss bis 06.09.2026
GELB 20 h Übertrag in Sprint 2, AG-Einbindung 3,0 von 6
Sprintziel |  | Aufgaben erledigt |  | Aufwand abgebaut |  | Übertrag in Sprint 2 |  | Auslastung Sprint 1 |  | Weiches Kriterium
3 von 3 Bedingungen |  | 11 von 12 |  | 123 von 143 h |  | 20 h (1 Aufgabe) |  | 98 % (143 / 146 h) |  | grün (9-12 Ereign./Wo.)
Leistungsfortschritt - Burndown Sprint 1 | [5 empty] | Aktuelle Ergebnisse - Abschluss Sprint 1
- Sprintziel in allen drei Bedingungen erreicht (Stand 23.08.2026). - V-F1: reproduzierbare Sandrezeptur (Vogelsand + Speiseöl) dokumentiert. - V-W1: Aufheizkurve und Gießtemperaturfenster für Reinzinn mit Thermoelement Typ K gemessen. - Bauteil am 17.08. von Prof. Pähler freigegeben: Stehbuchse mit Fußplatte. - Formkästen vermessen, Nabertherm-Ofen (5,5 kW) dokumentiert, Ausstattung Göpfert <-> FTT-Labor gegenübergestellt. GPM-Abgaben am 12.08. raus.
Besondere Hindernisse
- Der bis zum 10.08. verfolgte Bauteilentwurf war nicht aushebbar - der Querschnitt nimmt mit dem Abstand zur Teilungsebene zu. Konstruktion bis zur Freigabe am 17.08. blockiert. - Folge: parametrisches CAD-Modell (20 h) nicht abschließbar. Kein Teil- fortschritt abgebucht, die Aufgabe geht vollständig in Sprint 2.
Team-Management-Barometer (Skala 1-6) | [5 empty] | Nächste Schritte - Sprint 2 (24.08. - 06.09.2026)
Sprintziel: Modell, Kernkasten und Kern sind gefertigt, der erste Probeabguss ist gelaufen. - CAD-Modell in zwei Pakete geteilt (Bauteil + Kern 12 h / Kernkasten + Modell 10 h), startet als erstes Arbeitspaket. - Gefährdungsbeurteilung vorgezogen - Voraussetzung für die HAW-Freigabe. - Vorversuche V-K1 (Kern), V-S1 (Schwindmaß), V-T1 (Trennmittel).
Aktuelle Risiken
1 Transfer Göpfert -> HAW: in Heide erprobte Rezeptur und Parameter gelten nicht automatisch am HAW-Ofen (W 3 x H 3 = 9). 2 Formstoff ungeeignet oder von Charge zu Charge schwankend (W 2 x H 3 = 6). 3 Gefährdungsbeurteilung zu spät -> blockiert die Laborfreigabe.
Bearbeitete User Stories | [5 empty] | Maßnahmen
US | Inhalt |  |  | Status |  | 1 Bei jedem Vorversuch Ofentyp, Leistung, Tiegel, Absaugung und Werkzeuge festhalten und mit der Ausstattung im FTT-Labor abgleichen. (Jonas Gebert) 2 Rezeptur und Sandmarke im Versuchsskript festschreiben, Ölsand als Ersatz. (Fynn Barmwater) 3 Gefährdungsbeurteilung in Sprint 2 vorziehen, HAW-Vorlage und G1-G10. (Paul Wettering) 4 Terminanfrage an den Auftraggeber ab sofort am ersten Sprinttag. (Fynn Barmwater)
US-04 | Form- und Kernsand nach fester Rezeptur ansetzen |  |  | erfüllt (V-F1)
US-05 | Gusswerkstoff mit Laborausstattung aufschmelzen |  |  | erfüllt (V-W1)
US-01 | Zweiteilige Form mit Kern selbst einformen |  |  | in Arbeit – CAD offen
Die übrigen drei User Stories (US-02, US-03, US-06) starten mit dem Probeabguss in Sprint 2/3.
Projektfortschritt (Ablaufplan Variante B) - heute: 30.08.2026
Sprint 1 10.08. - 23.08. |  |  | Sprint 2 24.08. - 06.09. |  | Sprint 3 07.09. - 20.09. |  | Sprint 4 21.09. - 27.09. |  | Puffer & Abgabe 28.09. - 04.10.
abgeschlossen - Ziel erreicht |  |  | läuft <- heute |  | geplant |  | geplant |  | Abgabe 04.10.2026
Unterschrift Auftraggeber:in: ______________________________ | [5 empty] | Erstellt: Paul Wettering (Scrum Master) - Stand 30.08.2026 - HAW Hamburg, Fakultät nachhaltige Ingenieurwissenschaften

## Daten
Datenblatt Burndown Sprint 1 - Restaufwand je Arbeitspaket [h]
Quelle: Sprint-Backlog Sprint 1 (12 Aufgaben, 143 h) / Ist-Erhebung Team, Stand 27.08.2026. Prinzip: keine Teilabbuchung - eine Aufgabe steht bis zu ihrem Fertigstellungstag auf ihrem vollen Wert.
Aufgabe | 10.08. | 11.08. | 12.08. | 13.08. | 14.08. | 15.08. | 16.08. | 17.08. | 18.08. | 19.08. | 20.08. | 21.08. | 22.08. | 23.08.
Versuchsmaterial beschaffen (8h) | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Projektauftrag erstellen & unterschreiben (10h) | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Ablaufplan erstellen & einreichen (8h) | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Fachbuch Fritz/Schulze beschaffen (5h) | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Formkästen vermessen & dokumentieren (10h) | 10 | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Abstimmungstermin Prof. Pähler (14h) | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Arbeitssicherheit & Versicherung klären (8h) | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Nabertherm-Ofen dokumentieren (12h) | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Sandrezeptur bestimmen (20h) | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0
Gieß-Arbeitsplatz einrichten (16h) | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 0 | 0 | 0
Ausstattung Göpfert <-> FTT gegenüberstellen (12h) | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 0
Parametrisches CAD-Modell (20h) | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20
Restaufwand gesamt [h] | 143 | 135 | 117 | 112 | 102 | 102 | 102 | 88 | 80 | 68 | 48 | 32 | 32 | 20
Idealline [h] | 143 | 132 | 121 | 110 | 99 | 88 | 77 | 66 | 55 | 44 | 33 | 22 | 11 | 0
Diagrammdaten Burndown (aus der Matrix oben berechnet)
Datum | Restaufwand ist [h] | Idealline [h]
10.08. | 143 | 143
11.08. | 135 | 132
12.08. | 117 | 121
13.08. | 112 | 110
14.08. | 102 | 99
15.08. | 102 | 88
16.08. | 102 | 77
17.08. | 88 | 66
18.08. | 80 | 55
19.08. | 68 | 44
20.08. | 48 | 33
21.08. | 32 | 22
22.08. | 32 | 11
23.08. | 20 | 0
Team-Management-Barometer (Mittelwerte, Skala 1-6)
Datum | 10.08.2026 | 17.08.2026 | 21.08.2026
Teammotivation | 5 | 5.3 | 5.3
Zielausrichtung | 4.7 | 5 | 5.3
Auftraggebereinbindung | 2.7 | 2.7 | 3
Arbeitsfortschritt | 4 | 3.7 | 4.3

## Anleitung
One Pager Statusbericht 1 - Bedienung
Was? | Wo ändern?
Alle Textfelder | Direkt im Blatt 'One Pager' in die jeweilige Zelle klicken und überschreiben. Alle Bloecke sind verbundene Zellen mit Zeilenumbruch - Umbruch mit Alt+Enter.
Ampel (gelb/grün/rot) | Blatt 'One Pager', Zelle F6. Füllfarbe der Zelle F6:G8 ändern (grün 00B050, gelb FFC000, rot FF0000) und den Text anpassen.
Kennzahlen-Kacheln | Zeile 11. E11 und G11 sind Formeln und ziehen sich aus dem Blatt 'Daten' (Startwert und Endwert des Burndowns). Die übrigen vier Kacheln sind fester Text.
Burndown-Diagramm | Blatt 'Daten', Matrix ab Zeile 5: Restaufwand je Aufgabe und Tag. Summenzeile und Idealline rechnen automatisch, das Diagramm folgt.
Idealline | Blatt 'Daten', Zeile der Idealline: 143 h / 13 Tagesschritte = 11 h pro Tag. Formel passt sich an, wenn sich der Startwert aendert.
Barometer-Diagramm | Blatt 'Daten', Barometer-Tabelle unten. Weitere Messtermine als neue Spalte ergänzen und den Diagrammbereich erweitern.
Ablaufplan-Leiste | Blatt 'One Pager', Zeilen 45/46. Der 'heute'-Hinweis steht in der Sektionsleiste Zeile 44.
Drucken / PDF | Blatt 'One Pager' ist als A4 quer auf genau eine Seite eingerichtet (Druckbereich A1:L48). Export über Datei > Exportieren > PDF erstellen.
Hinweis zum Burndown | Im One Pager steht bewusst die Gesamtkurve mit Idealline (Managementsicht). Das gestapelte Detaildiagramm mit allen zwölf Arbeitspaketen bleibt im Statusbericht, Kapitel 2.2.1. Beide Darstellungen nutzen dieselben Zahlen.
Gesetzte Annahmen | Ist-Werte Sprint 1 (Fertigstellungsreihenfolge, Barometer-Mittelwerte) wurden vom Team gesetzt, nicht gemessen - siehe 'Sprint-1-Ist-Erhebung' im Projekt-Vault.