## Burndown Sprint 1
Sprint 1 – Burndown (Stunden je Aufgabe, verbleibend pro Tag)
Aufgabe | Aufwand [h] | 2026-08-10 | 2026-08-11 | 2026-08-12 | 2026-08-13 | 2026-08-14 | 2026-08-15 | 2026-08-16 | 2026-08-17 | 2026-08-18 | 2026-08-19 | 2026-08-20 | 2026-08-21 | 2026-08-22 | 2026-08-23
Versuchsmaterial beschaffen | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Ablaufplan erstellen & einreichen | 8 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Projektauftrag erstellen & unterschreiben lassen | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Fachbuch Fritz/Schulze beschaffen | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Formkästen vermessen & dokumentieren | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Abstimmungstermin Prof. Pähler (Bauteilfreigabe + offene Fragen) | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Arbeitssicherheit & Versicherung bei Göpfert AG klären | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Nabertherm-Ofen dokumentieren, Aufheizkurve | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Sandrezeptur bestimmen (Vogelsand + Speiseöl) | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0
Gieß-Arbeitsplatz und Ablaufkonzept der Versuchstage bei Göpfert einrichten | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 0 | 0 | 0
Ausstattung Göpfert ↔ FTT-Labor gegenüberstellen | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 0
Parametrisches CAD-Modell (Bauteil, Kern, Kernkasten, Modell) | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20
Restaufwand ist [h]
Idealline [h] |  | 128.7 | 114.4 | 100.1 | 85.8 | 71.5 | 71.5 | 71.5 | 57.2 | 42.9 | 28.6 | 14.3 | 0 | 0 | 0

## Team-Management-Barometer
Team-Management-Barometer – Sprint 1 (Skala 1–6, nur Mittelwerte)
Kriterium | 2026-08-10 | 2026-08-17 | 2026-08-21
Teammotivation | 5 | 5.3 | 5.3
Zielausrichtung | 4.7 | 5 | 5.3
Auftraggebereinbindung | 2.7 | 2.7 | 3
Arbeitsfortschritt | 4 | 3.7 | 4.3

## Weiches Kriterium
Weiches Kriterium: Kommunikation im Team – Sprint 1
Datum | Kommunikationsereignisse (letzte 7 Tage) | Schwellen
2026-08-10 | 11 | Grün ab | 8
2026-08-14 | 9 | Gelb ab | 5
2026-08-17 | 12 | Rot unter | 5
2026-08-21 | 10